## 专项债券
附件1：
截至2023年末发行的新增政府专项债券情况表
部门名称 | 债券信息 | [6 empty] | 债券项目情况 | [8 empty] | 备注
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 债券项目资产类型 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资 |  | 已取得项目收益 | 形成资产情况 | 建设进度及运营情况
[11 empty] | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
河池市国有资本投资运营（集团）有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（四期） | 2205281 | 产业园区专项债券 | 2000 | 2022-02-23 | 3.32 | 二十年 | 河池市大任产业园药融园原料药生产基地标准厂房 | 产业园区基础设施 | 78805 | 48000 | 52448.87 | 45000 | 0 | 未形成资产 | 该项目共22栋单体建筑，目前已有22栋完成主体结构验收工作；正在进行道路开挖、污水管、排污水管等工作。
河池市国有资本投资运营（集团）有限公司 |  |  | 产业园区专项债券 | 3000 | 2022-02-23 | 3.32 | 二十年 | 河池市大任产业园药融园药品制剂加工基地标准厂房 | 产业园区基础设施 | 43868 | 30000 | 25855.58 | 18000 | 0 | 未形成资产 | 该项目共9栋单体建筑，目前已全部完成主体结构验收工作；正在进行管廊基础开挖等工作。
河池市国有资本投资运营（集团）有限公司 |  |  | 产业园区专项债券 | 5000 | 2022-02-23 | 3.32 | 二十年 | 河池·南丹千亿园区金属新材料产业集群基础设施项目 | 产业园区基础设施 | 257196 | 190000 | 46476 | 45000 | 0 | 未形成资产 | 1.工业供水：工业供水厂已完成90%的土建工程，即将进行设备安装；2.生活供水：生活水厂已完成厂坪土石方及CFG桩地基处理工程；3.物流园污水处理厂：处理水厂已施工完成60%的土建工程；4.清污分流工程：下河道整治完成了80%；5.供水工程（工业供水水源工程）已完成勘测定界图，可行性研究报告修编。目前在开展征地工作、防洪影响评价报告编制、水资源论证报告编制、地质灾害危险性评估报告编制、岩土勘察初步设计等前期工作。
河池市国有资本投资运营（集团）有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期） | 2271731 | 产业园区专项债券 | 8000 | 2022-10-12 | 3.17 | 二十年 | 河池市大任产业园药融园原料药生产基地标准厂房 | 产业园区基础设施 | 78805 | 48000 | 52448.87 | 45000 | 0 | 未形成资产 | 该项目共22栋单体建筑，目前已有22栋完成主体结构验收工作；正在进行道路开挖、污水管、排污水管等工作。